## real Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration
Gather requirements | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2
Learn Unity/C#/Sprites | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 10
Code Map | 2018-03-26 | 2018-04-17 | 7
Code Players/Enemies | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 7
Home, Character, Level UI | 2018-04-02 |  | 2
Merge Characters and map | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 4
Stage 2 Planning | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 5
Level Progression | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 5
Animations | 2018-04-14 | 2018-04-28 | 3
End game Menu | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 2
New Enemies | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 6
Power Ups | 2018-04-19 |  | 2
Leaderboards | 2018-04-23 | 2018-05-15 | 2
Pause Menu | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 3
Small Story | 2018-04-26 |  | 2
Additional Player Options | 2018-04-26 | 2018-05-07 | 3
Music | 2018-04-29 | 2018-05-10 | 2
Final Touches on game | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 1
1900-01-13
1900-01-04
1900-01-10
1900-01-21
Initial source: https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2014/05/23/make-gantt-chart-excel/
Formulas:
End Date = [Start Date]+5

## projected Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration
Gather requirements | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2
Learn Unity/C#/Sprites | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 10
Code Map | 2018-03-26 | 2018-04-17 | 3
Code Players/Enemies | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 5
Game Balancing | 2018-04-01 | 2018-04-12 | 4
Debug/Test | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 3
Publish Project | 2018-04-07 | 2018-04-09 | 1
1900-01-13
1900-01-05
Initial source: https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2014/05/23/make-gantt-chart-excel/
Formulas:
End Date = [Start Date]+5